**Рассмотрено на заседании УТВЕРЖДАЮ**

**Педагогического совета Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Пр.№ от 30.08.2023 Коротких М.Н**

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в «Курском музыкальном колледже-интернате слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России)**

**на 2023-2024г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Результат** |
| **1.** | Обновление рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества | Август 2023 | Координатор | Приказ |
| 2. | Изучение нормативно­методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация. | Август 2023 | Кураторы, члены рабочей группы | Внесение изменений в положение |
| 3. | Анализ и обобщение имеющегося практического опыта образовательных организаций Курской области по внедрению системы наставничества. | Август 2023 | Члены рабочей группы | Заседание рабочей группы |
| 4. | Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества. | Август 2023 | Координатор | Протокол педагогического совета |
| 5. | Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности. | Сентябрь  2023 | Члены рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 6. | Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей. | За неделю до начала реализации программы | Кураторы учебных групп | Согласия на обработку персональных данных |
| 7. | Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества | За неделю до начала реализации программы | Кураторы, члены рабочей группы | Анкеты |
| 8. | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом директора колледжа | В течение года | Координатор | Программа семинара |
| 9. | Организация  индивидуального  консультирования. | За неделю до начала реализации | Кураторы, члены рабочей группы | Приказ |